## Planilha1
Data | Tarefas | Data | Tarefas
25/05 e 28/05 | Organizar estrutura do backend | 04/08 e 06/08 | Criação de área administrativa
02/06 e 04/06 | CRUD (User, Comment) | 11/08 e 13/08
09/06 e 11/06 | CRUD (Project, Post, Category) | 18/08 e 20/08 | Criação de área de tópicos do blog
16/06 e 18/06 | Autenticação (JSON Web Token) | 25/08 e 27/08
23/06 e 25/06 | Cache e Documentação da API | 2020-08-31 | Entrega do Projeto
30/06 e 02/07 | Criação do protótipo (Wireframe) do site
07/07 e 09/07 | Configuração da estrutura do frontend
14/07 e 16/07 | Criação da página inicial
21/07 e 23/07 | Criação da página de projetos
28/07 e 30/07 | Criação da página de login (admin)